ГЛАВА

РАГОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июня   2023 года                                                        № 15

с Рагозино

О сроках составления Проекта бюджета Рагозинского сельского поселения Седельниковского муниципального района на 2024-2026 годы

В соответствии с частью 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Рагозинском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области, руководствуясь Уставом Рагозинского сельского поселения:

1. Утвердить сроки составления проекта бюджета Рагозинского сельского поселения Седельниковского муниципального района (далее Рагозинского сельского поселения) на 2024-2026 годы согласно приложению к настоящему распоряжению;

2. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Омской области представить в Администрацию Рагозинского сельского поселения в срок до 31 июля 2023 года информацию о налоговой базе и прогнозе поступления доходов в бюджет Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы;

3.  Бухгалтеру Администрации сельского поселения представить в Комитет Финансов и контроля администрации Седельниковского муниципального района в срок до 30 октября 2023 года прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024-2026 годы;

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Рагозинского

сельского поселения                                 М.Н. Барановский

|  |  |  |  | Приложение к распоряжению Главы Рагозинского сельского поселения от 22.06.2023 № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Содержание мероприятия по составлению проекта местного бюджета на 2023– 2025 годы |  |  | Исполнитель | Срок исполнения |  | Итоговые материалы и документы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2024 – 2026 годы |  |  | Сельское поселение | До 29 июля 2023 года |  | Приказ Комитета финансов и контроля |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разработка методик прогнозирования налоговых, неналоговых доходов местного бюджета, методик прогнозирования поступлений по источникам финанансирования дефицита местного бюджета субъектов бюджетного планирования |  |  | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета | До 29 июля 2023 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на период до 2026 года (с пояснительной запиской) |  |  | Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования | До 05 августа 2023 года |  | Информация Отдела экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2024 – 2026 годы |  |  | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов местного бюджета | До 10 августа 2023 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2024 – 2026 годы |  |  | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета | До 15 августа 2023 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Рагозинского сельского поселения на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024 – 2026 годы |  |  | Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования | До 22 августа 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и источников финансирования дефицита местного бюджета на 2024 – 2026 годы |  |  | Комитет финансов и контроля | До 26 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Осуществление расчета нормативной потребности на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024 – 2026 годы |  |  | Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования | До 19 августа 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Разработка проекта основных направлений бюджетной политики Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 24 августа 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Разработка проекта основных направлений налоговой политики Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 24 августа 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на период до 2026 года |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 28 сентября 2023 года |  | Информация Администрации Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на 2023 год (с пояснительной запиской) |  |  | Субъекты бюджетного планирования | До 28 сентября 2023 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Разработка проектов нормативных правовых актов Рагозинского сельского поселения об утверждении МП (о внесении изменений в ранее утвержденные МП), влияющих на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения |  |  | Субъекты бюджетного планирования | До 05 ноября 2023 года |  | Проекты нормативных правовых актов Администрации Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Подготовка предложений по формированию порядка применения целевых статей расходов Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы |  |  | Субъекты бюджетного планирования | До 9 ноября 2023 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Принятие проектов нормативных правовых актов Администрации Рагозинского сельского поселения об утверждении МП |  |  | Субъекты бюджетного планирования | До 9 ноября 2023 года |  | Постановления Администрации Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Формирование текстовой части проекта решения Совета Рагозинского сельского поселения "О бюджете Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и приложений к нему в ПК ЕСУБП |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 12 ноября 2023 года |  | Информация Администрация Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Проведение работы по:- составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Рагозинского сельского поселения "О бюджете Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";- формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы;- подготовке оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на 2023 год |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 13 ноября 2023 года |  | Информация Администрация Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения за истекший период 2023 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения за 2023 год |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 19 октября 2023 года |  | Информация Администрация Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Представление утвержденных паспортов МП (проектов изменений в указанные паспорта) |  |  | Субъекты бюджетного планирования | До 30 октября 2023 года |  | Паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта) |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Разработка проекта распоряжения Администрации Рагозинского сельского поселения "О прогнозе социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на период до 2026 года" |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 30 октября 2023 года |  | Распоряжение Администрации Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Подготовка проекта распоряжения Администрации Рагозинского сельского поселения "О Порядке применения целевых статей расходов Рагозинского сельского поселения" (внесение изменений в приказ) |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 9 ноября 2023 года |  | Проект распоряжения Администрации Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Внесение на рассмотрение Совета Рагозинского сельского поселения проекта решения "О бюджете Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: |  |  | Администрация Рагозинского сельского поселения | До 15 ноября 2023 года |  | Проект решения Совета Рагозинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) основные направления бюджетной политики Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы и основные направления налоговой политики Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) предварительные итоги социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Рагозинского сельского поселения за 2023 год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на период до 2026 года; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Рагозинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) пояснительная записка к проекту решения "О бюджете Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2024 – 2026 годы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) верхний предел муниципального внутреннего долга Рагозинского сельского поселения на 1 января 2025года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 2023 год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9) проект решения "О бюджете Рагозинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10) паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11) реестр источников доходов местного бюджета; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) иные документы и материалы, установленные законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |